# Plan y horas para la plataforma hotelera con GIGMAX

Hospitality · Respuesta a Dirección · 2 de octubre de 2026

Respuesta a los siguientes pasos de la reunión: evaluación técnica de domótica, pagos y pedidos, estrategia de desarrollo y estimación en horas.

# La respuesta

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Total de desarrollo, las 3 fases | 1.135 h |
| Fase 1: base, pedidos, app del mesero y pagos | 680 h |
| Calendario total con 3 desarrolladores (Fase 1: 8 semanas) | 13 semanas |

Se construye sobre la plataforma actual, no desde cero. La app de TV y la app del celular ya funcionan con datos reales del operador y tienen previstos los puntos donde se enganchan pedidos, mensajes, check-out y la conexión con el celular. Lo que no existe es el servidor propio del hotel y el panel del staff; eso es nuevo en cualquiera de los dos caminos. Empezar de cero sumaría unas 500 h para rehacer TV y celular sin ganar ninguna función.

# Lo que ya está hecho

App de TV marca blanca con TV en vivo, guía de canales, películas y series, volver a ver, selección de idioma, bienvenida al huésped, información del hotel y check-out. App del celular con información del hotel y conexión con la TV por código o QR (versión de prueba). No suma horas a esta estimación.

# Horas por fase

## Fase 1 · Base, pedidos y pagos

| Qué se construye | Horas |
| --- | --- |
| Servidor propio: hoteles, habitaciones, TVs, estadías, usuarios y permisos, canal en tiempo real, puesta en producción | 160 |
| Panel web del hotel: catálogo de servicios, mensajes a habitaciones, estadías para hoteles sin sistema de reservas | 90 |
| Conexión real celular ↔ TV (reemplaza la versión de prueba) | 40 |
| Pedidos de servicios desde la habitación y la piscina (masajes, champán, room service): catálogo, pedido con ubicación, estados. Servidor 60 · celular 80 · TV 50 | 190 |
| App del mesero: cola de pedidos, aceptar, entregar y marcar el cargo | 70 |
| Pagos con terceros: tarjeta en el celular, pago desde la TV con QR y reembolsos | 110 |
| Pruebas finales | 20 |
| Total Fase 1 | 680 |

## Fase 2 · Integraciones

| Qué se construye | Horas |
| --- | --- |
| Opera PMS: check-in y check-out automáticos, nombre e idioma del huésped, cargos al folio real | 120 |
| Domótica: capa común más la marca de equipos del primer hotel (120) y controles de luces, aire, cortinas y "no molestar" en celular y TV (60) | 180 |
| Membresías: reconocer al socio en su estadía, beneficios y ofertas por nivel | 60 |
| Pruebas finales | 10 |
| Total Fase 2 | 370 |

## Fase 3 · Ingresos adicionales

| Qué se construye | Horas |
| --- | --- |
| Promociones en TV y celular (del hotel y de comercios locales: tours, restaurantes), ventas adicionales (late check-out, upgrades) y reporte de ingresos | 80 |
| Pruebas finales | 5 |
| Total Fase 3 | 85 |

Cada marca adicional de domótica suma 50 h y cada sistema de reservas adicional (Mews, Cloudbeds) suma 100 h. El calendario toma 3 desarrolladores con 30 h productivas por semana cada uno.

# Duración según el tamaño del equipo

Las horas son las mismas en todos los casos; cambia cuántas personas las hacen a la vez.

| Equipo | Horas por semana | Duración total |
| --- | --- | --- |
| 1 desarrollador, jornada completa | 40 | ≈ 6,5 meses |
| 1 desarrollador, horas productivas reales | 30 | ≈ 9 meses |
| 2 desarrolladores (30 h productivas c/u) | 60 | ≈ 4,5 meses |
| 3 desarrolladores (30 h productivas c/u) | 90 | ≈ 3 meses |

# Cómo funciona la app, en 8 pasos

El recorrido completo de una estadía, de punta a punta. Al final de cada paso, la fase que lo entrega.

La TV queda configurada para la habitación. Se activa una sola vez con la cuenta del hotel; el huésped nunca ve esa pantalla. (Ya hecho)

Llega el huésped. El check-in entra desde el sistema de reservas (Opera) o desde el panel del hotel, y la TV lo recibe con su nombre, su idioma y sus beneficios de membresía. (Fase 1 con el panel · Fase 2 con Opera y membresías)

El huésped conecta su celular con la TV escaneando el QR de la pantalla. La conexión pasa por el servidor, así funciona aunque el Wi-Fi del hotel aísle los equipos. (Fase 1)

Pide un servicio desde la TV, desde el celular o desde la piscina escaneando el QR del camastro: masaje, champán, room service. El pedido sale con la ubicación exacta. (Fase 1)

El mesero recibe el pedido en su app, lo acepta, lo entrega donde indica el QR y lo marca como entregado. El huésped ve el estado en su celular. (Fase 1)

Se cobra en el sistema del hotel. El huésped confirma en su celular y el cargo va directo a la cuenta de su habitación en el sistema del hotel (Opera). Si prefiere, paga con tarjeta en el celular o con un QR desde la TV, y el pago también queda en su cuenta. (Fase 1 el pago con tarjeta · Fase 2 el cargo a la habitación en Opera)

Durante la estadía controla la habitación y ve ofertas: luces, aire, cortinas y "no molestar" desde el celular o la TV; promociones del hotel y de comercios locales, late check-out y upgrade de membresía. (Fase 2 domótica · Fase 3 ofertas)

Check-out. El huésped revisa y confirma su cuenta en la TV o el celular, recepción recibe el aviso, el celular se desconecta y la TV vuelve a quedar lista para el próximo huésped. (Fase 1 · check-out automático en Opera en Fase 2)

# Aportes al resumen de la reunión

Pedido desde la piscina con QR en cada camastro o mesa. El pedido llega con la ubicación exacta y el mesero va directo, sin buscar a la persona.

El huésped confirma el cargo a la habitación en su celular, con un límite por habitación. Evita reclamos en el check-out.

Membresías como canal de venta. Además de mostrar beneficios, la TV puede ofrecer el upgrade de membresía, que es el negocio principal de estos hoteles en México.

Ingresos recurrentes: comisión por cada pago procesado y espacios de promoción para comercios de la zona.

El Wi-Fi de hotel aísla los dispositivos entre sí. Por eso la conexión del celular con la TV pasa por el servidor propio; ya está contemplado en la Fase 1.